หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน 
ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงานประจำปี โดยหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้นตามระเบียบฯ ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันหลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นตามระเบียบฯ ข้อ 27

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ

พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าป่าร่อน  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อนได้อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อนดำเนินการเองโดย
ไม่ใช้งบประมาณ

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าร่อน ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาที่

ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ

โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 26 พ.ศ. 2548 และข้อ 27 พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

2. ผู้บริหารท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แล้วเสนอให้ความ

เห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และปิดประกาศเผยแพร่ แผนการดำเนินงานประจำปี ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานการพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

3. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถจัดทำแผนภูมิสรุปได้  ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

หน่วยงานอื่นๆ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน                 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน	จ

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

เสนอร่างต่อนายก อบต.

ประกาศใช้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณทั้งหมด |  | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  | 16 |  | 33.33 |  | 7,372,000 |  | 33.21 |  | กองช่าง |
| รวม |  | 16 |  | 33.33 |  | 7,372,000 |  | 33.21 |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 1 |  | 2.08 |  | 30,000 |  | 0.14 |  | สำนักปลัด |
| 2.2 แผนงานการเกษตร |  | 1 |  | 2.08 |  | 50,000 |  | 0.23 |  | สำนักปลัด |
| รวม |  | 2 |  | 4.16 |  | 80,000 |  | 0.37 |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานงบกลาง |  | 5 |  | 10.42 |  | 9,243,420 |  | 41.64 |  | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข |  | 1 |  | 2.08 |  | 60,000 |  | 0.27 |  | สำนักปลัด |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | 2 |  | 4.17 |  | 80,000 |  | 0.36 |  | สำนักปลัด |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 2 |  | 4.17 |  | 150,000 |  | 0.68 |  | สำนักปลัด |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | 1 |  | 2.08 |  | 20,000 |  | 0.09 |  | สำนักปลัด |
| 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  | 2 |  | 4.17 |  | 130,000 |  | 0.59 |  | สำนักปลัด |
| รวม |  | 13 |  | 27.09 |  | 9,683,420 |  | 43.63 |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 |  | 2.08 |  | 15,000 |  | 0.07 |  | สำนักปลัด |  |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 2.08 |  | 15,000 |  | 0.07 |  |  |  |

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 16.67 | 4,641,543 | 20.91 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 4.17 | 100,000 | 0.45 | สำนักปลัด |
| รวม | 10 | 20.84 | 4,741,543 | 21.36 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.08 | 5,000 | 0.02 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 1 | 2.08 | 5,000 | 0.02 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 2.08 | 20,000 | 0.09 | กองคลัง |
| 7.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.08 | 250,000 | 1.13 | สำนักปลัด |
| 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 2 | 4.16 | 270,000 | 1.22 |  |
| บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 6.25 | 49,900 | 0.22 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 6.25 | 49,900 | 0.22 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 48 | 100.00 | 22,196,863 | 100.00 |  |

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 16 | 33.33 | 7,372,000 | 33.21 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 16.67 | 4,641,543 | 20.91 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 4.17 | 100,000 | 0.45 | สำนักปลัด |
| รวม | 10 | 20.84 | 4,741,543 | 21.36 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.08 | 5,000 | 0.02 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 1 | 2.08 | 5,000 | 0.02 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 2.08 | 20,000 | 0.09 | กองคลัง |
| 7.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.08 | 250,000 | 1.13 | สำนักปลัด |
| 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 2 | 4.16 | 270,000 | 1.22 |  |
| บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 6.25 | 49,900 | 0.22 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 6.25 | 49,900 | 0.22 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 48 | 100.00 | 22,196,863 | 100.00 |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปรับปรุงถนนซอยจำนงรักษ์ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน้า 11 ลำดับที่ 10) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 11/16) | ปรับปรุงถนนซอยจำนงรักษ์ หมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 327 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 200,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน – ศิลางาม หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 64 ลำดับที่ 33) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 11/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน – ศิลางาม หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 534,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 55 ลำดับที่ 5) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 11/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 538,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคีรีรอบ – กงตอ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 55 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 11/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคีรีรอบ – กงตอ หมู่ที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแม่เหลง – คลองฮาย หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 28) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 11/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยแม่เหลง – คลองฮาย หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 800,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา – เขาซุ้มหมู หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้า 15 ลำดับที่ 18) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา – เขาซุ้มหมู หมู่ที่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด – ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 54 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด – ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา – ศรีวิชัย หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 65 ลำดับที่ 34) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา – ศรีวิชัย หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 800,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน – บ้าน ท่าเฟือง หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 59 ลำดับที่ 18) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน – บ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 9 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,570 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 800,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายนายยุทธพิชัย – วัดสวาด หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 93 ลำดับที่ 38) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายนายยุทธพิชัย – วัดสวาด หมู่ที่ 3 ขนาด 1.8 x 1.8 x6 ขนาด 1 ช่อทางน้ำไหล รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนสายกำสน – ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 67 ลำดับที่ 41) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 12/16) | ปรับปรุงถนนสายกำสน – ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 5 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 630 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 491 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 300,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนสายคีรีรอบ – กงตอ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 61 ลำดับที่ 22) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | ปรับปรุงถนนสายคีรีรอบ – กงตอ หมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 630 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 491 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 300,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม – แม่เหลง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 68 ลำดับที่ 44) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | ปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม – แม่เหลง หมู่ที่ 8 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 670 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 653 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายชล – หลังเขา หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 14 ลำดับที่ 15) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายชล – หลังเขา หมู่ที่ 6 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 510 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 497 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 300,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว – เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 30) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | ปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว – เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 770 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด 100 x 100 เมตร วางคู่ 1 จุดๆละ 10 ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการปรับปรุงถนนสาย วัดสวาด – ในเขา หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 57 ลำดับที่ 11) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | ปรับปรุงถนนสายสายวัดสวาด – ในเขา หมู่ที่ 2 โดยใช้หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.13 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 663 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ป่าร่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 400,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 95 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 30,000 | อบต. ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 96 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | จัดโครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาพัฒนารายได้เพิ่มมากขึ้น | 50,000 | อบต. ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 97 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 16/16) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | 7,592,400 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 97 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 16/16) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | 1,296,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 97 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 16/16) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในตำบล คนละ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน | 90,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 98 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 16/16) | จ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพของตำบลป่าร่อนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุน | 150,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 1% ของเงินรายได้ที่ได้ประมาณการรายรับไว้ | 178,020 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 99 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 9/16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน เช่น วัคซีน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 60,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลป่าร่อน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 101 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ดูและผู้พิการให้มีศักยภาพ | 30,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 100 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 103 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | จัดกิจกรรม โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 102 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | จัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว | 100,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 128 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 14/16) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนา ฯลฯ | 20,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 107 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 7/16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 100,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 107 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 7/16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ | 30,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 63 ลำดับที่ 30) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 13/16) | เพื่ออุดหนุน อบต.ท่าทอง เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี | 15,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 4 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 4 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 130 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 8/16) | อุดหนุนโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต.ป่าร่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 โรงจัดสรรในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน - โรงเรียนวัดวังไทร จำนวน 1,620,000 บาท - โรงเรียนบ้านคีรีรอบ จำนวน 608,000 บาท - โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ จำนวน 424,000 บาท | 2,652,000 | โรงเรียน | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 111 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 8/16) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 260 วัน (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน) | 130,302 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริม (นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 112 ลำดับที่ 4) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 8/16) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 3 โรง จำนวน 260 วัน (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน) | 1,270,441 | โรงเรียน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 111 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 8/16) | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 1,300 บาทต่อปี | 115,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 111 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 8/16) | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน | 333,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 112 ลำดับที่ 5) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ | 60,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนมัสยิดอัลวาริสซุนนะห์ โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 130 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | อุดหนุนมัสยิดอัลวาริสซุนนะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนต้านภัย ยาเสพติด | 30,000 | มัสยิดอัลวาริสซุนนะห์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | อุดหนุนมัสยิดซอลาฮุดดีน โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรฟัรดูอีน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 130 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | อุดหนุนมัสยิดซอลาฮุดดีน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรฟัรดูอีน | 50,000 | มัสยิด ซอลาฮุดดีน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 116 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาของ ศพด. (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 15/16) | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ ศพด. | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 119 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 16/16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ร่มกันนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาในวันสำคัญ | 5,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 124 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 5/16) | เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน | 20,000 | อบต.ป่าร่อน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 126 ลำดับที่ 1) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 2/16) | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. | 250,000 | อบต.ป่าร่อน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แบบ ผด.02/1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

| 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 6 ใบ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 143 ลำดับที่ 3) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 6/16) | จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด W1185D406 878 (มม.) จำนวน 6 ตู้ | 21,000 | อบต.ป่าร่อน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 143 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 6/16) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.ป่าร่อน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 143 ลำดับที่ 2) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 หน้า 7/16) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | อบต.ป่าร่อน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |